江北校区校园环境及附属设施改造项目比选招标公告

攀枝花市经贸旅游学校现就江北校区校园环境及附属设施改造项目进行公开比选招标，诚邀符合条件的施工单位参加比选。

一、项目编号：PJM20201125

二、项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造

三、项目内容：共1个包。修缮江北校区运动场周边环境，改善校园环境面貌。

四、项目地址：攀枝花市经贸旅游学校江北校区（攀枝花市东区瓜子坪新民路280号）

五、报名

1.时间：2020年11月30-12月2日工作时间，上午09:00-11:00，下午15:00-17:00。

2.地点：攀枝花市经贸旅游学校（攀枝花大道南段322号）。

3.报名须知：

（1）报名时需提供单位介绍信、经办人身份证明。

（2）在规定时间内未经报名登记的不能参加该项目的比选。

（3）报名登记后无故不参加比选的，在3年内将被拒绝参加攀枝花经贸旅游学校的所有招投标活动。

六、比选文件的获取：本次比选不收报名费和比选保证金，所有比选资料由参选人登录攀枝花市经贸旅游学校网站，于通知通告栏自行下载《比选公告》及其附件。

七、递交响应文件起止时间：2020年12月3日下午15:00-15:30，参选方应于响应文件递交截止时间之前将响应文件送达评审地点，逾期送达或未经密封的将被拒绝。

八、评审时间、地点：2020年12月3日下午15:30，攀枝花市经贸旅游学校综合实训楼三楼会议室（如地点有变，则以临时电话通知为准）。

九、比选内容及要求：详见附件《比选须知》

十、联系人及联系电话：甘老师 13882390100

十一、比选监督：学校纪委 0812-3989871

2020年11月28日

附件                             比选须知

本附件就本次比选项目概况、参选注意事项、项目工程量清单、参选文件编制等进行了规定，请有意参加本次比选的单位认真阅读，并按要求编制参选文件。

一、项目概况

1.项目编号：PJM20201125

2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造

3.资金来源：自有资金

4.报价最高限价：40万

5.竣工时间：2020年12月20日

6.施工地址：攀枝花市经贸旅游学校江北校区（攀枝花市东区瓜子坪新民路280号）

二、项目内容（工程量清单）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路面 | 公路铺路基层混凝土找平 | ㎡ | 1529.6 |
|  |  | 彩色沥青路面50mm厚（颗粒大小4mm），加公路白色标线 | ㎡ | 1529.6 |
| 2 | 院坝路面 | 小二楼院坝找平铺彩色沥青路面50mm厚（颗粒大小4mm） | ㎡ | 300.8 |
| 3 | 水泥路面 | 水泥路面找平100mm厚 | ㎡ | 270 |
|  |  | 水泥路面养护 | ㎡ | 270 |
| 4 | 砌墙 | 新建垃圾房24墙 | ㎡ | 46.7 |
|  |  | 新建墙体单面抹灰 | ㎡ | 50 |
|  |  | 墙面砂浆粉敷找平 | ㎡ | 126.5 |
| 5 | 沟盖井盖 | 污水沟加面盖 | m | 63 |
|  |  | 换井盖 | 个 | 9 |
| 6 | 水沟 | 水沟抬高 | m | 59 |
| 7 | 挖树 | 挖除枯树并清运 | 棵 | 5 |

三、参选人注意事项

1.参选人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的攀枝花市合法建筑企业。

（2）具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力。

（3）具有市政公用工程施工承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。

（4）不接受联合体参选。

2. 施工质量要求：

（1）施工前成交人须按采购人要求提供施工效果图，经采购人核定方可进场施工。

（2）按经采购人核定的施工效果图施工；工程质量满足建筑修缮施工质量要求，所用材料、施工工艺等均达到国家（或行业）规定的标准；沥青、水泥等材料达到国家环保标准。

3.工期要求：

（1）开工后15个日历天，必须于2020年12月20日交工（有效延期交工时间不得超过3天）。

（2）如超过有效延期交工时间，除追究中标单位的违约责任外，中标单位及其与本项目相关的主要联系人或经办人等还将被列入失信名单，于3年内禁止参加与我校相关的所有招投标活动。

4.质量保修：整体提供3年免费质保服务。质保期内凡出现质量问题施工方须无条件及时进行免费处理或返工，保修期间所用材料必须是正规大厂生产。有专人负责联系学校，保持电话24小时畅通，接到报修通知或电话后应及时到达现场，及时处理，确保不拖延、不影响教学工作。

5.安全责任：施工中的安全责任由施工方负责承担。施工方应强化安全管理，施工现场人员须具备施工作业的技术能力，安全意识强，规范作业，施工过程中能确保自身及校园内其他人员安全。

6.竣工验收：竣工后由施工方提出申请并提供验收所需资料（竣工验收报告、主要材料的环保检测报告等），采购方确认具备条件后再组织验收。验收标准：按国家（或行业）标准。

7.合同及履约保证金：

（1）合同签订：成交后3日内由中选方拟定合同文本初稿，合同文本应包括施工合同、工程量清单、安全文明施工协议、工程质量保修书以及按行业规定应签订的其他合同文本。

（2）履约保证金：2万元。中选方在合同签订时以金融机构出具保函的形式提交；竣工验收后7日内凭验收报告办理无息退还手续。

8. 合同款项与支付：

（1）合同价款：总价包干。合同期内物价的波动、通货膨胀、气候条件变化、工程量变化等均属于不调整工程价款的因素范围；合同履行期间严禁增项增量，凡事前未经采购人签字盖章的“技术核定签证”结算时均不予认可。

（2）本项修缮工程无预付款，工程款分三次支付：

第一次：施工人员及设备进场开工后支付合同价款的50％；

第二次：竣工结算审核后支付至审定金额的95％（乙方提供审核所需竣工结算资料）；

第二次：剩余5％，自工程竣工验收合格之日起，保修期满1年后无息支付。

（3）合同款项无论单价或总价，均已包含完成该项防水工程所需的设备及损耗、材料、交通、运输、人工、安装调试、验收、质保、税费等所有相关的费用。

（4）采购方按上款（2）的方式支付工程款项，期间中选方因工资、劳保等与施工人员发生的劳务纠纷，一切刑事或民事责任均由中选方自行承担。

四、其他事项：

1. 现场察看：

（1）不统一组织，自行前往；

（2）地点：攀枝花市经贸旅游学校江北校区（东区瓜子坪新民路280号）。

（3）联系人：王老师  电话：13908145232

2. 开评标条件：报名登记满足3家及以上。

3. 评选方法：本次比选采用“最低评标价法”，即，参选文件满足比选全部实质性要求且报价最低的为中选人（异常低价者除外）。

4. 评委产生：评审活动开始前，临时选派3名教职工代表组成比选评审小组，在纪委人员监督之下进行评审。

5. 质疑须知：针对本次比选的质疑由学校总务科相关人员报学校纪委后负责答复。参选人应当在本比选规定的质疑期内一次性以书面形式提出针对同一采购程序环节的质疑（须提供信息合法来源或有效证据，不能提供或者拒绝提供信息合法来源或有效证据的，则为无效质疑事项，不予受理）。质疑不得超出参选须知、比选过程、比选结果的范围。

本次比选质疑期为：自比选结果公示之日起2个日历天。联系人：甘老师（0812-3989870）

五、评审过程与中选人确定

1.参选人签到并递交参选文件

2.参选人相互检查参选文件密封情况

3.文件拆封，当众一一报价、记录，确认签字

4.参选代表退场，评委进入评标现场

5.资格符合性审查：评委一一审查各参选文件的下列材料是否按要求提供，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效参选商不足两家时，则本次比选采购流标。

（1）报价一览表、报价响应明细表

（2）营业执照、许可证及授权文件等

（3）参选承诺函

（4）履行合同所必需的设施设备和专业技术能力证明文件

（5）主要材料环保达标证明资料

（6）售后服务承诺文件

6.对通过审查的参选方按报价由低到高进行排名，报价最低的为第一名。

7.排名第一的在公示期满后两天内无质疑即为本次比选采购的成交人。

8.校园网公示评审结果（公示1天）。

六、比选参选文件编制内容及格式：

各参选人需提供参选文件一本。以下各项必须编入参选文件，请参选人仔细阅读，然后按各项所要求的内容、格式和顺序编制、装订、密封并须加盖参选单位鲜章；未按本条格式及要求编制参选文件的参选方将不能成为中选单位。

1.报价一览表（置于参选文件第一页）：

报价一览表

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造

报价单位名称：（盖章）                             报价时间：2020年  月  日

| 项目名称 | 报价（元） | 交工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

2.报价响应明细表（仔细阅读下表所附“报价说明”后，填写下表所列的各项报价）：

攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造项目比选报价响应明细表

响应单位（盖章）：                             响应时间：     年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： |  | 小写（元）： |  |  |

报价说明：

（1）参选人根据自己的实际情况，在保证质量、工期和不违背国家有关政策的前提下，按比选公告附件规定的格式分别填写“报价一览表”和“报价响应明细表”（表格不够可自行添加）；“报价响应明细表”中的“合计”金额应与“报价一览表”中的“报价”金额一致。

（2）低于最高限价50％的和低于其他报价之和的算术平均值的30％的，报价人须做成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的，其报价无效。

（3）无论比选文件是否明示，所报单价和总价均已包括以下工作内容：按照比选公告文件要求完成本项工程范围内的全部工作的正确实施、竣工和修补其缺陷所发生的任何费用，具体包含设备费、材料费、安全文明施工费、施工与安装费、维修维护费、特殊工具费、售后服务费、税费及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

（4）参选人的报价应充分考虑采购方现场场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响项目采购的其他情况，其报价应当包括参选方可以预见到的一切费用；由于参选方考虑不周及方案失误，而造成的费用调增，采购方不予考虑；任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔也将不获支持。

3. 参选承诺函（按以下格式，盖鲜章）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

根据你单位《攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造项目比选招标公告》及其附件的要求，现正式授权          代表我单位提交参选文件   份。

参选文件包含如下内容：

（1）报价一览表、报价响应明细表

（2）营业执照、许可证及授权文件等

（3）参选承诺函

（4）履行合同所必需的设施设备和专业技术能力证明文件

（5）主要材料环保达标证明资料

（6）售后服务承诺文件

据此函，我单位现郑重承诺如下：

我单位参与该项目所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位接受比选公告文件及其附件规定条款的全部内容。我方一旦中选，将按要求及时提供施工效果图，及时签订与履行合同，严格履行公告文件及附件、参选文件、评审现场承诺和合同所规定的责任与义务，若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。

我单位已仔细阅读公告文件与附件的全部内容，包括变更公告文件(如果有的话)、参考资料及有关附件，我单位完全理解并接受。我单位没有任何含糊不清或误解比选公告文件及其附件的质疑。我单位同意从规定的比选日期起遵循我单位所有承诺，并在规定的报价有效期之前均具有法律效力。

我们完全理解此次比选的评审方法，完全理解选择非最低报价的供应商中选。

关于工期，在此特别声明：我单位中选后，将确保于2020年12月20日完工（最迟完工时间不超过2020年12月23日）；如超过该有效交工时间，我方完全接受你方把我方及我方主要经办人员列入失信名单并3年内禁止我方参加与你校相关的所有招投标活动的决定。

承诺单位（盖章）

法人代表（签字）：

2020年  月  日

4.资质材料（须盖单位鲜章）：

（1）营业执照及安全生产许可证复印件

（2）法人身份证复印件

（3）法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，须有法人签字及单位印章）

（4）被受权人身份证复印件

5.履行合同所必需的设施设备和专业技术能力的材料（按下列格式与要求提供，盖鲜章）：

（1）提供具备履行合同所必需的设施设备的承诺函（格式不限）；

（2）提供具备的专业技术能力人员信息（按下表格式填写，提供技术等级或资格证书复印件）：

拟派往本项目主要管理人员、技术人员信息表

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江北校区运动场周边环境改造

报价单位名称：（盖章）                     报价时间：2020年  月  日

| 姓名 | 职务/ 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 在项目中的分工 保险 |  |

6. 主要材料环保达标证明资料：

提供主要材料的质量检测报告或其他能够证明所用材料符合国家环保标准的证明资料。

7. 售后服务承诺函（按以下格式，盖鲜章）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

我方自愿参加贵方组织的攀枝花市经贸旅游学校江北校区校园环境及附属设施改造项目比选招标，我方一旦中选，将在规定的时间内竣工，对质保与售后我方郑重承诺如下：

（1）完全同意你方对此项目的施工质量的要求；

（2）完全同意你方对此项改造工程整体质保3年的要求，质保期内凡出现非人为因素的质量问题，我方将无条件及时进行免费质保处理，并保证质量保修期内所用材料是正规大厂生产；

（3）保证电话畅通，及时响应售后需求；

（4）提供优质的、该项目售后范围之内的其他服务。

以上承诺我方中选后将认真履行，如有违反则视为我方违约，由此所致的损失由我方自行承担。

单位名称：（盖章）

法人：（印章或签名）

2020年  月  日